## Календарный план
№ работ | Длительность | Трн | Тпн | Резерв (Трн+Трн) | Критический путь
1 | 0 | -
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | 3 | 1 | 2 | 1
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4
5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5
6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6
7 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7
8 | 6 | 9 | 9 | 0 | 8
9 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9
10 | 8 | 18 | 18 | 0 | 10
11 | 13 | 26 | 26 | 0 | 11
12 | 1 | 39 | 39 | 0 | 12
13 | 1 | 40 | 40 | 0 | 13
14 | 1 | 41 | 41 | 0 | 14
15 | 6 | 42 | 42 | 0 | 15
16 | 3 | 49 | 49 | 0 | 16
17 | 1 | 48 | 48 | 0 | 17
18 | 2 | 52 | 52 | 0 | 18
19 | 2 | 54 | 54 | 0 | 19
20 | 1 | 56 | 56 | 0 | 20
21 | 1 | 57 | 57 | 0 | 21
22 | 4 | 58 | 58 | 0 | 22
23 | 2 | 62 | 62 | 0 | 23
24 | 2 | 64 | 64 | 0 | 24
25 | 1 | 64 | 65 | 1
26 | 0 | 66 | 66 | 0 | 26

## Календарный график
№ Дата | time axis 2023-10-02 to 2024-01-10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
Начало проекта
Составление заявки. | bar: 2023-10-02
Разработка ТЭО. | bar: 2023-10-03 to 2023-10-05
Формирование договора. | bar: 2023-10-03 to 2023-10-05
Оценка рисков проекта. | bar: 2023-10-04
Разработка Устава проекта. | bar: 2023-10-05 to 2023-10-09
Уточнение целей и задач работ. | bar: 2023-10-10
Сбор документации. | bar: 2023-10-11 to 2023-10-18
Составление бюджета и графика работ. | bar: 2023-10-19 to 2023-10-23
Распределение задач и требований. | bar: 2023-10-24 to 2023-11-02
Разработка плана проекта. | bar: 2023-11-06 to 2023-11-22
Проверка и корректировка планов. | bar: 2023-11-23
Доставка комплектующих. | bar: 2023-11-24
Проверка на доставку всех комплектующих. | bar: 2023-11-27
Сбор рабочего места и компьютера. | bar: 2023-11-28 to 2023-12-05
Установка Программного обеспечения и прикладных программ. | bar: 2023-12-06 to 2023-12-08
Оценка хода работ. | bar: 2023-12-11
Тестирование ПК на работоспособность. | bar: 2023-12-12 to 2023-12-13
Тестирование ПО на работоспособность. | bar: 2023-12-14 to 2023-12-15
Исправление дефектов (при наличии). | bar: 2023-12-18
Оценка результатов проекта и подведение итогов. | bar: 2023-12-19
Подготовка итоговых документов. | bar: 2023-12-20 to 2023-12-25
Сдача проекта в эксплуатацию. | bar: 2023-12-26 to 2023-12-27
Обучение пользованию. | bar: 2023-12-28 to 2023-12-29
Оплата проекта. | bar: 2024-01-09
Конец проекта | bar: 2024-01-10