## Лист1
№ п/п | Наименование работ проекта | Вид задачи | Предшествующие работы | Исполнители задач проекта | Дата начала | Дата окончания | Кол-во дней
1 | Начало проекта | Веха | - |  | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0
| Инициация проекта | Фаза |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0
2 | Составление заявки. | Задача | 1 | Преподаватель | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1
3 | Разработка ТЭО. | Задача | 2 | Сист.админ. | 2023-10-03 | 2023-10-05 | 3
4 | Формирование договора. | Задача | 2 | Руков.проекта | 2023-10-03 | 2023-10-05 | 3
5 | Оценка рисков проекта. | Задача | 4 | Руков.проекта | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1
6 | Разработка Устава проекта. | Задача | 3, 4, 5 | Руков. проекта | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 3
| Инициация завершина. | Веха |  |  | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0
| Планирование проекта. | Фаза |  |  | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0
7 | Уточнение целей и задач работ. | Задача | 6 | Сист.админ. | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1
8 | Сбор документации. | Задача | 7 | Руков.проекта | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 6
9 | Составление бюджета и графика работ. | Задача | 8 | Сист.админ. | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 3
10 | Распределение задач и требований. | Задача | 9 | Руков. проекта | 2023-10-24 | 2023-11-02 | 8
11 | Разработка плана проекта. | Задача | 10 | Руков.проекта | 2023-11-06 | 2023-11-22 | 13
| Планирование завершено. | Веха |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0
| Реализация | Фаза |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0
12 | Проверка и корректировка планов. | Задача | 11 | Сист.админ. | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1
13 | Доставка комплектующих. | Задача | 11 | Поставщик | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1
14 | Проверка на доставку всех комплектующих. | Задача | 13 | Сборщик | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1
15 | Сбор рабочего места и компьютера. | Задача | 14 | Сборщик | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 6
16 | Установка Программного обеспечения и прикладных программ. | Задача | 15, 17 | Сборщик | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 3
17 | Оценка хода работ. | Задача | 15 | Руков.проекта | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1
| Установка оборудования завершена. | Веха |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0
| Тестирование | Фаза |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0
18 | Тестирование ПК на работоспособность. | Задача | 16 | Тестировщик | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2
19 | Тестирование ПО на работоспособность. |  | 18 |  | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2
20 | Исправление дефектов (при наличии). | Задача | 19 | Сборщик | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1
| Тестирование завершено | Веха |  |  | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0
| Завершение проекта. | Фаза |  |  | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0
21 | Оценка результатов проекта и подведение итогов. | Задача | 20 | Сист. админ. | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1
22 | Подготовка итоговых документов. | Задача | 21 | Руков. проекта | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 4
23 | Сдача проекта в эксплуатацию. | Задача | 22 | Преподаватель | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2
24 | Обучение пользованию. | Задача | 23 | Сист.админ. | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2
25 | Оплата проекта. | Задача | 23 | Заказчик | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 1
26 | Конец проекта | Веха | 24.25 |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]